## todo
Catégorie | Tâche | Statut | Responsable | Priorité | Dependance
Configuration Projet | Créer le projet Maven | Non débuté | rina | Haute
Configuration Projet | Initialiser le dépôt GitHub | Terminer | harena | Haute
Configuration Projet | Configurer .gitignore | Non débuté | rina | Haute | Initialiser le dépôt GitHub
Base de Données | Installer PostgreSQL localement | Non débuté | all | Haute
Base de Données | Créer schéma de base de données | Non débuté | harena | Haute | Installer PostgreSQL localement
Base de Données | Script de création des tables | Non débuté | harena | Haute | Créer schéma de base de données
Dépendances | Ajouter dépendances Maven (Servlet, JDBC, etc.) | Non débuté | rina | Haute | Créer le projet Maven
Sécurité | Implémenter hachage bcrypt pour mots de passe | Non débuté | rariana | Moyenne
Sécurité | Créer utilitaire de génération de tokens JWT | Non débuté | joanne | Haute
Modèle | Créer classes modèles (Utilisateur, Role) | Non débuté | harena | Moyenne | Script de création des tables
DAO | Implémenter DAO pour Utilisateur | Non débuté | harena | Haute | Créer classes modèles (Utilisateur, Role)
DAO | Implémenter DAO pour Role | Non débuté | harena | Haute | Créer classes modèles (Utilisateur, Role)
Services | Créer service d'authentification | Non débuté | rariana | Haute | Implémenter DAO pour Utilisateur
Services | Créer service de gestion des utilisateurs | Non débuté | joanne | Haute | Implémenter DAO pour Utilisateur
Contrôleurs | Développer servlet d'inscription | Non débuté | rariana | Haute | Créer service d'authentification
Contrôleurs | Développer servlet de connexion | Non débuté | rariana | Haute | Créer service d'authentification
Contrôleurs | Développer servlet de gestion de profil | Non débuté | joanne | Moyenne | Créer service de gestion des utilisateurs
Authentification Multi-facteur | Implémenter génération de code PIN | Non débuté | rina | Haute | Créer utilitaire de génération de tokens JWT
Authentification Multi-facteur | Créer service d'envoi d'email | Non débuté | rina | Haute
Sécurité | Limiter les tentatives de connexion | Non débuté | harena | Haute
Sécurité | Gestion des durées de session | Non débuté | harena | Moyenne
Documentation | Créer documentation Swagger | Non débuté | rina | Moyenne
Tests | Écrire tests unitaires | Non débuté | rina | Moyenne
Tests | Écrire tests d'intégration | Non débuté | rina | Moyenne
Déploiement | Créer Dockerfile | Non débuté | rina | Haute
Déploiement | Configurer docker-compose | Non débuté | rina | Haute
Documentation | Finaliser README GitHub | Non débuté | rina | Moyenne
Revue Finale | Revue de code | Non débuté | all | Haute
Livraison | Préparation de la présentation | Non débuté | all | Moyenne

## Feuil1
utilisateur
harena
rariana
joanne
rina